## Product Backlog
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Projeto Integrador II - AMS ADS
Product Backlog
Nome do Product Owner: Gustavo Almeida Carvalho |  | Sistema para auxílio de patrimônio pessoal |  |  |  | 2022-09-05
ID da História | História | Estimativa de tamanho | Critérios de Aceitação | Prioridade | Estimativa de Esforço (dias/Qtd Recursos ) | Observação
HU001 | [Formalização da Proposta]: COMO Product Owner, QUERO que o projeto seja bem documentado PARA QUE haja clareza sobre o problema e a proposta do produto. | Grande | >> Identificar o problema a ser resolvido. >> Detalhar a proposta de solução, explicando a escolha das ferramentas utilizadas. | 7 | 14 dias / 4 Pessoas
HU002 | [PoC]: COMO Product Owner, QUERO um protótipo funcional acessível publicamente PARA QUE possa viabilizar a implementação das ideias propostas | Médio | >> Desenvolver um Chatbot que se conecte a um aplicativo e interaja com o usuário >> Realizar a implantação de uma API REST e plataforma web em um ambiente na nuvem | 8 | 14 dias / 3 Pessoas
HU003 | [Gerenciar Despesas]: COMO um gestor pessoal, QUERO poder gerenciar minhas despesas PARA QUE possa me organizar e possuir controle dos meus gastos | Grande | >> Adicionar despesas de acordo com meus gastos pessoais. >> Agrupar despesas por categorias. >> Configurar lembretes para despesas que utilizem modelo por assinatura. | 8 | 14 dias / 3 Pessoas
HUU04 | [Controle de Usuário]: COMO um gestor pessoal, QUERO poder manter a minha conta no sistema PARA QUE eu possa acessar em diferentes plataformas | Médio | >> Gerenciar minha conta para que seja acessível pelas plataformas web ou mobile. >> Recuperar meus dados posteriormente caso exclua o aplicativo ou troque de celular. | 6 | 14 dias / 3 Pessoas
HU005 | [Consultoria Financeira]: COMO gestor pessoal, QUERO interagir com um Chatbot PARA QUE possa fazer um planejamento de aquisições financeiras | Grande | >> Interagir com o Chatbot para escolher aquisições financeiras da melhor forma possível >> Adicionar à lista de aquisições quando determinar as aquisições pelo auxílio do Chatbot | 10 | 21 dias / 2 Pessoas
HU006 | [Manipular aquisições financeiras]: COMO um gestor pessoal, QUERO que a plataforma faça um cálculos estimados PARA QUE eu tenha ideia do tempo que levarei para atingir meu sonho de consumo | Médio | >> Gerenciar aquisições ou objetivos econômicos >> Gerar estimativas de conclusão de acordo com gastos mensais e quantias estipuladas a eles | 8 | 21 dias / 3 Pessoas
HUU07 | [Segurança]: COMO usuário do sistema, ESPERO QUE meus dados sensíveis estejam seguros PARA QUE haja confiabilidade durante o uso do sistema | Médio | >> Criptografar dados sensíveis durante a conexão com o servidor e subsequentes requisições >> Codificar informações sensíveis no aplicativo, de forma que não seja compartilhada em outros apps | 8 | 14 dias / 2 Pessoas
HUU08 | [Acessibilidade]: COMO um usuário, QUERO que o sistema esteja sempre disponível PARA QUE possa utilizar o aplicativo, mesmo de forma offline | Pequeno | >> Fazer o caching local no aplicativo >> Escalonar uma tarefa para persistir os dados no servidor quando houver acesso à internet | 4 | 7 dias / 1 Pessoa
Note on B9: carlos verissimo: Padrão papel-função-benefício: "Como [persona], eu [quero], [para que]."
Note on C9: carlos verissimo: Considerar: >> Pequeno >> Médio >> Grande
Note on D9: carlos verissimo: Aqui: pense em requisitos
Note on E9: carlos verissimo: Considerar escala de 1 a 10 Onde: 1 - Prioridade mais baixa 10 - Prioridade Mais Alta

## Sprint 1
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Projeto Integrador II - AMS ADS
Sprint Backlog
Nome do Product Owner: Gustavo Almeida Carvalho |  | Sistema para auxílio de patrimônio pessoal |  |  | 09/05/2022
SPRINT #1 BACKLOG
Início: | 13/05
Término: | 26/05
ID | Historia do Usuário | Tarefa | Responsável | Status | Estimativa de Esforço
HU001 | [Formalização da Proposta]: COMO Product Owner, QUERO que o projeto seja bem documentado PARA QUE haja clareza sobre o problema e a proposta do produto. | [Introdução]: Contexo do cenário explorado e metodologia | Nathan | Iniciada (Em desenvolvimento) | 14 dias / 4 pessoas
|  | [Fundamentação]: Apresentação das tecnologias utilizadas e escopo do projeto | Nathan | Iniciada (Em desenvolvimento)
|  | [Desenvolvimento]: Detalhamento da solução do sistema, apresentada do ponto de vista técnico |  | Não iniciada
|  | [Resultados]: Demonstração dos resultados do sistema |  | Não iniciada
|  | [Conclusão]: Desfecho do artigo, reforçando os pontos |  | Não iniciada
HU002 | [PoC]: COMO Product Owner, QUERO um protótipo funcional acessível publicamente PARA QUE possa viabilizar a implementação das ideias propostas | Criação de um Chatbot de teste | Pedro e Gustavo | Finalizada | 7 dias / 2 pessoas
|  | Criação de uma API de teste para implementação em uma plataforma de nuvem | Gustavo | Finalizada
Note on E13: carlos verissimo: Status: >Não Iniciada >Iniciada (Em desenvolvimento) >Finalizada

## Sprint 2
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Projeto Integrador II - AMS ADS
Sprint Backlog
Nome do Product Owner: Gustavo Almeida Carvalho |  | Sistema para auxílio de patrimônio pessoal |  |  | 23/05/2022
SPRINT #2 BACKLOG
Início: | 27/05
Término: | 10/06
ID | Historia do Usuário | Tarefa | Responsável | Status | Estimativa de Esforço
HU001 | [Formalização da Proposta]: COMO Product Owner, QUERO que o projeto seja bem documentado PARA QUE haja clareza sobre o problema e a proposta do produto. | [Introdução]: Contexo do cenário explorado e metodologia | Nathan | Finalizada | 14 dias / 5 pessoas
|  | [Fundamentação]: Apresentação de referências utilizadas para o embasamento da solução do projeto | Nathan | Finalizada
|  | [Desenvolvimento]: Detalhamento da solução do sistema, apresentada do ponto de vista técnico | Nathan | Finalizada
|  | [Resultados]: Demonstração dos resultados do sistema | Gustavo | Finalizada
|  | [Conclusão]: Desfecho do artigo, reforçando os pontos principais do documento | Cauê e Nathan | Finalizada
|  | [Apresentação]: Elaboração de uma apresentação em slides sobre os pontos principais do documento | Arthur, Cauê e Vinicios | Finalizada
|  | [Blog]: Remodelação da página do blog e formalização dos processos realizados | Vinicios | Finalizada
HU002 | [Controle de Usuário]: COMO um gestor pessoal, QUERO poder manter a minha conta no sistema PARA QUE eu possa acessar das plataformas web e mobile | Criação e implantação de uma aplicação web utilizando React e Next.js | Pedro e Gustavo | Finalizada | 14 dias / 2 pessoas
|  | Integração do Chatbot com um aplicativo mobile | Gustavo | Finalizada
|  | Criação de uma pipeline de CI/CD | Gustavo | Finalizada
Note on E13: carlos verissimo: Status: >Não Iniciada >Iniciada (Em desenvolvimento) >Finalizada

## Sprint 3
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Projeto Integrador II - AMS ADS
Sprint Backlog
Nome do Product Owner: Gustavo Almeida Carvalho |  | Sistema para auxílio de patrimônio pessoal |  |  | 16/08/2022
SPRINT #3 BACKLOG
Início: | 20/08
Término: | 26/08
ID | Historia do Usuário | Tarefa | Responsável | Status | Estimativa de Esforço
HU003 | [Gerenciar Despesas]: COMO um gestor pessoal, QUERO poder gerenciar minhas despesas PARA QUE possa me organizar e possuir controle dos meus gastos | Configuração do ambiente e desenvolvimento dos recursos iniciais da API | Vinicios | Iniciada (Em Desenvolvimento) | 7 dias / 3 pessoas
|  | Configuração inicial da aplicação mobile e customização dos temas do projeto | Gustavo | Finalizada
|  | Configuração do ambiente web e estilização dos componentes caracterizantes do projeto | Arthur | Não Iniciada
HU005 | [Consultoria Financeira]: COMO gestor pessoal, QUERO interagir com um Chatbot PARA QUE possa fazer um planejamento de aquisições financeiras | Definição da estratégia para implantação do serviço de Chatbot | Pedro | Não Iniciada | 7 dias / 2 pessoas
|  | Elaboração do fluxo de interações com o Chatbot | Nathan | Não Iniciada
Note on E13: carlos verissimo: Status: >Não Iniciada >Iniciada (Em desenvolvimento) >Finalizada

## Sprint 4
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Projeto Integrador II - AMS ADS
Sprint Backlog
Nome do Product Owner: Gustavo Almeida Carvalho |  | Sistema para auxílio de patrimônio pessoal |  |  | 16/08/2022
SPRINT #4 BACKLOG
Início: | 27/08
Término: | 02/09
ID | Historia do Usuário | Tarefa | Responsável | Status | Estimativa de Esforço
HU003 | [Gerenciar Despesas]: COMO um gestor pessoal, QUERO poder gerenciar minhas despesas PARA QUE possa me organizar e possuir controle dos meus gastos | Desenvolvimento da lógica do gerenciamento de despesas aos gestores | Vinicios | Iniciada (Em Desenvolvimento) | 7 dias / 3 Pessoas
|  | Desenvolvimento da funcionalidade de despesas do aplicativo mobile, contendo registro e categorização | Gustavo | Finalizada
|  | Desenvolvimento da funcionalidade de despesas da aplicação web, contendo registro e categorização | Arthur | Iniciada (Em Desenvolvimento)
HU005 | [Consultoria Financeira]: COMO gestor pessoal, QUERO interagir com um Chatbot PARA QUE possa fazer um planejamento de aquisições financeiras | Definição da estratégia para implantação do serviço de Chatbot | Pedro | Iniciada (Em Desenvolvimento) | 7 dias / 2 pessoas
|  | Elaboração do fluxo de interações com o Chatbot | Nathan | Não Iniciada
Note on E13: carlos verissimo: Status: >Não Iniciada >Iniciada (Em desenvolvimento) >Finalizada

## Sprint 5
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Projeto Integrador II - AMS ADS
Sprint Backlog
Nome do Product Owner: Gustavo Almeida Carvalho |  | Sistema para auxílio de patrimônio pessoal |  |  | 16/08/2022
SPRINT #4 BACKLOG
Início: | 03/09
Término: | 16/09
ID | Historia do Usuário | Tarefa | Responsável | Status | Estimativa de Esforço
HU003 | [Gerenciar Despesas]: COMO um gestor pessoal, QUERO poder gerenciar minhas despesas PARA QUE possa me organizar e possuir controle dos meus gastos | Desenvolvimento da API para gerenciamento de despesas | Vinicios | Iniciada (Em Desenvolvimento) | 7 dias / 3 Pessoas
|  | Desenvolvimento da funcionalidade de definição de lembretes para despesas recorrentes | Gustavo | Finalizada
|  | Desenvolvimento da funcionalidade de despesas da aplicação web, contendo registro e categorização | Arthur | Iniciada (Em Desenvolvimento)
HU005 | [Consultoria Financeira]: COMO gestor pessoal, QUERO interagir com um Chatbot PARA QUE possa fazer um planejamento de aquisições financeiras | Definição da estratégia para implantação do serviço de Chatbot | Pedro | Iniciada (Em Desenvolvimento) | 7 dias / 2 pessoas
|  | Elaboração do fluxo de interações com o Chatbot | Nathan | Não Iniciada
Note on E13: carlos verissimo: Status: >Não Iniciada >Iniciada (Em desenvolvimento) >Finalizada